Unified Operation Platform

系統規格暨交付範圍書 · System Specification & Statement of Work

文件編號 UOP-SPEC-001

版本 1.0 · Draft for review

日期 2026-07-20

Owner Chris Lai

Table of Contents

# Unified Operation Platform — 系統規格暨交付範圍書

System Specification & Statement of Work

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件編號 | UOP-SPEC-001 |
| 版本 | 1.0 |
| 狀態 | Draft for review |
| 日期 | 2026-07-20 |
| Owner / 決策人 | Chris Lai(架構 + scope/business 唯一 decision owner) |
| 第一個模組 | LicenseOps — M365 / D365 onboarding license 履行 |
| Repository | chris-private-workspace/unified-operation-platform(private) |

本文件定位:呢份係現況快照 + 交付範圍書,唔取代既有 SSOT。

架構決策真相 → docs/architecture.md;LicenseOps 業務決策真相 → docs/02-architecture/licenseops/DESIGN.md;

domain model 真相 → apps/api/prisma/schema.prisma;pending 工作真相 → docs/01-planning/BACKLOG.md。

本文件把上述內容整合成可交付形式,並補上經 code 實證嘅現況查證。

查證基準:commit a5126c7(2026-07-20,branch docs/audit-integration-planning)。所有「已實作」陳述均經讀 source code 或執行測試確認。凡查證唔到嘅,一律標示 未實作 / planned / 未驗證,唔以規劃文件嘅措辭當作已完成。

## 目錄

Part A — 系統規格

- 執行摘要

- 業務背景與問題陳述

- 系統定位

- 範圍(In / Out of Scope)

- 架構總覽

- 技術棧

- Domain Model

- 核心業務邏輯

- 整合層

- 認證與授權

- API 介面

- 前端

- 部署與環境

Part B — 交付範圍書(SOW)

- 交付項目與完成狀態

- 交付歷程

- 驗收準則

- 現況落差登記(Honest Gaps)

- 待辦與 Roadmap

- 假設、依賴與外部阻塞

- 風險登記

- 責任分工

- 治理與變更控制

附錄

A. ADR 索引 · B. 術語表 · C. 文件地圖 · D. 查證方法

# Part A — 系統規格

## 1. 執行摘要

Unified Operation Platform 係一個自建嘅 IT operation / support 管理與操作平台,以「逐步引入 AI」為長期目標。第一個落地模組係 LicenseOps —— 處理 Microsoft 365 / Dynamics 365 license 由申請到指派嘅完整履行流程。

要解決嘅核心問題:Regional IT 目前用一份手動維護嘅 Excel(37 SKU × 24 entity)管理全 OpCo license 存量,同 M365 portal 之間靠人手同步;取得一個 license 要行十步人手接力。

平台嘅答案:把「live state(即時狀態)」同「action(受控執行)」收攏成一個系統 —— 呢兩樣正正就係將來畀 AI 接手所需嘅兩個前提。

當前狀態:後端與前端主體功能已完成並可運行。

| 指標 | 數值 | 查證方式 |
| --- | --- | --- |
| REST endpoint | 34 個(10 個 controller) | 逐個 controller 檔讀取確認 |
| Prisma model / enum | 11 / 5 | schema.prisma grep |
| 後端測試 | 223 個 / 30 suites + 1 snapshot,全綠 | 實際執行 npx jest(90 秒) |
| 前端測試 | 85 個 / 10 檔 | 檔案盤點 |
| 前端畫面(route) | 11 條 | router.tsx |
| 已通過階段 | W01–W27 + CH-001~004 + BUG-001~003(W28 進行中) | phase folder + git log |
| Accepted ADR | 9 份 | docs/adr/ |

未完成嘅主要事項:生產部署未做;真 SSO 端到端未驗(卡外部);ServiceNow / n8n 對外合約仍屬代表性(representative)而非實際對齊;audit trail(ADR-0009)已拍板未落地;排程與背景佇列雖列入 locked stack 但一行都未實作。

## 2. 業務背景與問題陳述

### 2.1 現況

Regional IT 用一份手動 Excel 管理全 OpCo 嘅 license 存量,同 M365 portal 之間係 Sync by Manual;每個 OpCo 又各自留一份,碎片化嚴重。

### 2.2 現行十步人手接力

| 步 | 動作 |
| --- | --- |
| 1 | OpCo 申請 |
| 2 | Regional 查 Excel 夠唔夠 |
| 3 | 夠 → 開 ticket 直接指派;唔夠 → ServiceNow 開單 |
| 4 | Regional 向 vendor(Software One)報價 |
| 5 | Vendor 出 quote |
| 6–8 | 報價 / approval / 簽核喺 OpCo ↔ Regional ↔ vendor 之間 email 來回 |
| 9 | Vendor 採購完成 email 通知 |
| 10 | Regional 更新 Excel、指派、關單 |

### 2.3 痛點熱區

| 等級 | 痛點 | 平台點處理 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 | 查可用量靠人眼查 Excel | ledger + tenant 三層視圖取代 |
| 🔴 | Excel 手動 sync | Graph 自動拉 tenant 真相 + 總量層對帳 |
| 🔴 | 指派 + 更新手動 | 單一動作觸發 assign + ledger 更新 + 回寫 SN |
| 🔴 | 多份 list 碎片化 | 單一 DB 為內部帳真相 |
| 🟡 | 採購 email 接力(牽涉 vendor + DocuWare) | 本版不自動化,只做 stage 追蹤 |

### 2.4 現行工具

Email · Teams · Excel · Azure M365 portal · ManageEngine · ServiceNow

## 3. 系統定位

呢一節係整個項目最重要嘅約束,所有 scope 爭議都回到呢度判。

|  | 角色 | 擁有 |
| --- | --- | --- |
| ServiceNow | System of Record | request intake · approval · SLA · audit —「誰申請、誰批、記錄」 |
| 本平台 | System of Action | live state · orchestration · 實際執行 · 人手介入 —「事情實際點被做完」 |

三條衍生原則

- Sync,唔複製 —— 平台消費 ServiceNow 嘅 request 當作業對象,執行完回寫狀態。

- Regional IT = reflector + executor,唔係 owner —— license 數量嘅管理責任屬 OpCo(將來 self-service 交回)。

- 「同 ServiceNow 唔同」同「作為 AI 基礎」係同一個屬性 —— AI 需要 (a) 可讀嘅即時狀態去 observe、(b) 受控嘅 action API 去 act,而 ServiceNow 嘅 ticket 層畀唔到呢兩樣。

守邊界 rule of thumb

係「requesting / approving / recording」→ 留 ServiceNow。

係「executing / monitoring / orchestrating live」→ 先入平台。

刻意唔建(建咗就跌入 ServiceNow 重疊陷阱):ticket 申請表單 · 審批鏈 · SLA 管理 · service catalog · 把 CMDB 當 source of truth。

## 4. 範圍(In / Out of Scope)

### 4.1 In Scope — 平台層

- 四層地基(見 §5)+ integration layer

- LicenseOps 模組(模組一)

- LicenseOps 前端(apps/web),由 hifi 設計 handoff 還原

### 4.2 In Scope — LicenseOps 模組

| # | 項目 | 來源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Onboarding 當下嘅 M365 + D365 加 license 需求 | DESIGN §2 · ADR-0008 |
| 2 | 獨立(非 onboarding)license request 建單 — IT 代開 → create ServiceNow sc_request / sc_req_item(thin action) | ADR-0008 |
| 3 | n8n 雙向整合 — inbound 接 onboarding push + outbound 建單 | ADR-0008 |
| 4 | 消費 ServiceNow request、回寫狀態 | DESIGN §2 |
| 5 | Per-OpCo license ledger + 總量層對帳 + drift alert | DESIGN §5 |
| 6 | 指派 license(Graph assignLicense)、更新 ledger | DESIGN §2 |
| 7 | 手動 ledger 校正 + 對回機制 + audit | ADR-0007 |

D365 說明:D365 = Entra subscribedSku,行同一條 Graph assignLicense;catalog / ledger / 對帳一視同仁。呢度講嘅係 license SKU 層;D365 作為業務應用模組(F&O 工作流等)仍屬未來 tier。

### 4.3 Out of Scope

平台層(未 approve 前唔起)

- 其他 IT ops 模組:offboarding / license 回收 · Cost Insights · D365 業務模組(F&O 工作流)· 其他 support 工作流

LicenseOps 層(刻意排除)

| 排除項 | 理由 |
| --- | --- |
| ticket 申請表單 / 審批鏈 / SLA 管理 / service catalog | 屬 ServiceNow 地盤,建咗即重疊 |
| 把 CMDB 當 source of truth | 同上 |
| license 成本 / 發票金額 | 走 DocuWare;平台只記 quoteRef / poRef,唔記錢 |
| 日常 license change / 升級 / 加購 | 本版不做 |
| offboarding / license 回收 | 本版不做 |
| D365-side provisioning(security role / legal entity) | 喺 D365 admin,Graph 掂唔到(ADR-0008 D5) |

變更控制:開以上任何一項前必須 STOP + owner approval + 平台級 ADR(對應 CLAUDE.md §5 H1 / H3)。

## 5. 架構總覽

### 5.1 四層地基

| 層 | 名稱 | 內容 | 實作狀態 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | API + UI Layer | REST + OpenAPI(/docs/api)+ React SPA | ✅ 已建 |
| 3 | Orchestration / Action Layer | 執行 + 人手介入控制點 | ⚠️ 僅人手觸發(見下) |
| 2 | Integration Layer | 對外唯一邊界:Graph + ServiceNow + n8n provider | ✅ 已建 |
| 1 | State Layer | PostgreSQL via Prisma —— entitlement / allocation ledger · request mirror | ✅ 已建 |

🔴 Layer 3 現況查證(重要落差):ScheduleModule.forRoot() 已喺 app.module.ts 註冊,@nestjs/schedule 亦係 dependency,但全 repo grep `@Cron` / `@Interval` / `@Timeout` / `BullModule` / `@Processor` / `bullmq` 結果為零。BullMQ 完全唔喺 `package.json` 入面。

即係話:catalog 同步同對帳現時淨係靠人手 POST 觸發(POST /license/catalog/sync · POST /license/reconcile)。license.controller.ts 內有明文註解把 daily @Cron 延後至 orchestration phase。

影響:Layer 3 現時實質上係「一組可被人手或外部系統呼叫嘅 action endpoint」,而唔係一個自動化編排層。呢個係已知且刻意嘅延後,唔係缺陷,但規劃部署時必須計入。

### 5.2 Monorepo 結構(ADR-0001)

unified-operation-platform/

├── apps/

│   ├── api/                  NestJS modular monolith(後端)

│   │   ├── prisma/schema.prisma

│   │   └── src/{prisma,integration,auth,license,fulfilment,opco}/

│   └── web/                  React SPA(前端)

│       └── src/{pages,components,hooks,lib,store}/

├── docs/                     全部規格 / 規劃 / ADR

├── design_handoff_licenseops/   hifi 設計參考(read-only)

└── docker-compose.yml        postgres + redis

### 5.3 後端模組地圖

app.module.ts 匯入次序:ConfigModule(global)→ ScheduleModule → PrismaModule → IntegrationModule → AuthModule → LicenseModule → FulfilmentModule → OpcoModule。

| Module | 職責 | 主要 service |
| --- | --- | --- |
| prisma | @Global 單一 DB 存取點 | PrismaService |
| integration | 對外唯一邊界;domain 層唔可以直接 import vendor SDK | GraphService · ServiceNowService |
| auth | 雙 provider 認證(Entra Bearer / 本地 cookie JWT)+ 註冊兩個全域 guard + admin user console + 權限矩陣 derive(W28) | AuthService · LocalJwtService · RefreshTokenService · UserAdminService · derivePermissions()(純函數) |
| license | Module C — SKU catalog 字典 · 總量層對帳 · ledger 讀寫匯入 · tenant-owned 視圖 | CatalogService · ReconcileService · AllocationImportService · LedgerReadService · LedgerWriteService · TenantOwnedService |
| fulfilment | Module D — request 生命週期(intake → stage → assign)· n8n m2m inbound · outbound 建單 | RequestService · StageService · AssignService · IntakeService · OutboundRequestService |
| opco | OpCo picker + OpCo 管理 console(CH-004) | OpcoService |

Provider 選路(ADR-0008 Phase 丙):requestSubmissionProviderFactory 依 env REQUEST_SUBMISSION_PROVIDER 揀 N8nWorkflowProvider(值為 n8n)或 DirectServiceNowProvider(預設)。抽象 RequestSubmissionProvider 係 DI token —— 換 provider 時上游 consumer 零改動。

## 6. 技術棧(Locked)

呢張表受 CLAUDE.md §5 H2 保護:加新 runtime dependency 或換 vendor = 觸發 STOP + approval + ADR。例外:純 utility lib / type stub / dev dependency。

| 層 | 選型 | 實作狀態 |
| --- | --- | --- |
| 後端 | NestJS(modular monolith)· TypeScript · Node 20+ | ✅ 運行中(本機 Node v22) |
| DB | PostgreSQL 16 + Prisma | ✅ 運行中 |
| 背景工作 | Redis + BullMQ · 排程 @nestjs/schedule | ⚠️ Redis container 已起;BullMQ 未入 package.json;@Cron 零實作 |
| 對外 API | REST + OpenAPI(NestJS Swagger) | ✅ /docs/api |
| Auth | Entra ID SSO + app roles | ✅ 後端驗證已建;真 SSO e2e 未驗(卡外部) |
| 本地 auth | argon2id + 本地簽發 JWT + rotating refresh token(ADR-0005 / 0006) | ✅ 已建 |
| 前端 | React 18 + Vite 5 + TypeScript 5.7 + Tailwind 3.4 + shadcn/ui 慣例 | ✅ 已建 |
| Monorepo | apps/api + apps/web(ADR-0001) | ✅ |
| 部署 | Docker Compose(app + postgres + redis) | ⚠️ 本地 infra 已有;生產部署未做 |
| Integration vendors | Microsoft Graph · ServiceNow Table API · n8n | ✅ client 已建;真合約待對齊 |

### 6.1 前端 runtime dependencies(11 個)

| Package | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| react / react-dom | ^18.3.1 | — |
| react-router-dom | ^6.28.1 | routing |
| @tanstack/react-query | ^5.62.7 | server state |
| zustand | ^5.0.2 | UI state |
| @azure/msal-browser / @azure/msal-react | ^5.17.0 / ^5.5.2 | Entra SSO |
| lucide-react | ^0.468.0 | icon(stroke-only) |
| class-variance-authority · clsx · tailwind-merge | — | 樣式組合 |

注意:雖然有 components.json(shadcn schema),但 **dependencies 內無任何 @radix-ui/* —— UI primitives 係照 shadcn 慣例(CVA + `cn()` + tailwind-merge)手寫重建**,唔係 CLI 產出。呢個係刻意選擇,對齊設計 handoff。

## 7. Domain Model

真相來源:apps/api/prisma/schema.prisma。11 個 model · 5 個 enum(2026-07-20 查證)。

### 7.1 Enums

| Enum | 值 |
| --- | --- |
| Role | ADMIN · REGIONAL · OPCO_IT |
| DriftStatus | OPEN · RESOLVED |
| RequestStatus | OPEN · IN_PROGRESS · COMPLETED · CANCELLED |
| LineItemStage | REQUESTED · QUOTING · OPCO_APPROVED · AWAITING_VENDOR · READY · ASSIGNED · CANCELLED |
| EventType | STAGE_CHANGE · ASSIGN · SYNC · RECONCILE · NOTE |

### 7.2 Models

#### 身分與租戶

`AppUser` — id · entraOid? U · email U · displayName · passwordHash?(argon2id)· authProvider(預設 entra)· mustChangePassword · failedLoginCount · lockedUntil? · passwordChangedAt? · role Role(預設 REGIONAL)· opcoScopeId? · active · lastLoginAt?

關聯:opcoScope → Opco? · handledRequests · events · refreshTokens · ledgerAdjustments

`RefreshToken` — id · userId FK(cascade)· tokenHash U(SHA-256,只存 hash)· expiresAt · revokedAt?

`Opco` — id · code U · displayName · company · costCenter? · active

#### License 狀態(核心)

`SkuCatalog` — id · `skuId` U(M365/D365 GUID,唯一主鍵真相)· skuPartNumber · displayName · businessAlias? · category? · isBaseLicense · active · lastSyncedAt?

`OpcoSkuLedger` — id · opcoId FK · skuCatalogId FK · `allocatedQuantity` · `assignedQuantity` · updatedAt · @@unique([opcoId, skuCatalogId])

`LedgerAdjustment`(ADR-0007)— id · ledgerId FK(cascade)· field(allocatedQuantity \| assignedQuantity)· beforeValue · afterValue · reason? · actorId? FK

`TenantSkuSnapshot` — id · skuCatalogId FK · prepaidEnabled · consumedUnits · capturedAt

`DriftAlert` — id · skuCatalogId FK · ledgerAssignedSum · tenantConsumed · delta · status DriftStatus · note? · detectedAt · resolvedAt?

#### Request 履行

`Request` — id · serviceNowSysId? U(parent REQ)· serviceNowNumber? · serviceNowStatus? · rawRequestText? · `origin`(預設 onboarding-intake)· requesterEmail? · targetUpn · targetDisplayName? · opcoId FK · status RequestStatus · handledById? FK · accountCreatedAt? · `azureSyncedAt?` · closedAt?

`RequestLineItem` — id · requestId FK(cascade)· skuCatalogId FK · quantity · procurementRequired · `stage` LineItemStage · serviceNowSysId? / serviceNowNumber?(RITM 層)· quoteRef? · poRef? · quotedAt? · opcoApprovedAt? · vendorOrderedAt? · readyAt? · assignedAt? · note?

`RequestEvent` — id · requestId FK(cascade)· lineItemId? FK · type EventType · fromStage? / toStage? · message? · actorId? FK

### 7.3 四個關鍵建模決策

| # | 決策 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | `stage` 掛喺 `RequestLineItem`,唔係 `Request` | 一張單裡唔同 SKU 可以喺唔同 stage(E3 即時 assign、Copilot 仲喺 procurement)。Request.status 係聚合結果 |
| 2 | ledger 兩個數字分開 | allocatedQuantity = OpCo budget(唔參與對帳);assignedQuantity = 已指派 baseline(只有呢個對帳) |
| 3 | `SkuCatalog` 以 `skuId` GUID 為真相 | Excel 嘅名係同事網上搵嘅 friendly name,對唔上 API。businessAlias 只係舊名對照 |
| 4 | `Request.azureSyncedAt` = Phase 1 sync gate | assign 前必須檢查 |

### 7.4 刻意排除

| 排除 | 理由 |
| --- | --- |
| 成本 / 發票金額 | DocuWare 地盤;平台只記 quoteRef / poRef 指標 |
| ServiceNow priority / category 鏡像 | v1 用唔上 |

### 7.5 AuditLog —— 已拍板,未落地

ADR-0009(Accepted,2026-07-20,Chris Lai 拍板)定義咗一個通用 AuditLog model,與 RequestEvent / LedgerAdjustment 共存而非取代。

但 `schema.prisma` 內目前無此 model —— 屬待實作(BACKLOG AUDIT-3)。詳見 §17 落差登記。

## 8. 核心業務邏輯

### 8.1 State 模型與對帳(方案甲)

基本前提

- M365 tenant = 總量嘅唯一 source of truth(單一 tenant;subscribedSkus 提供 prepaidUnits.enabled vs consumedUnits)

- SKU 唯一主鍵 = `skuId` GUID;需要一張 skuId ⇄ skuPartNumber ⇄ 業務別名 字典。唔信 Excel 名稱、唔信記憶中嘅 part number

初始化流程:上線前 → 建 per-OpCo ledger → 同 M365 實際總數比對 → 把差異全部清乾淨建立 baseline → 先開始用。

對帳方式 = 方案甲

偵測層級:每個 SKU 嘅「總量層」

判斷式:  Σ(所有 OpCo 的 assignedQuantity)  vs  M365 tenant consumedUnits

對唔上  →  建立 DriftAlert

差異落喺邊個 OpCo 要人去查。對回機制(ADR-0007 已啟動):手動編輯 by-OpCo assignedQuantity(PATCH /license/ledger/:id),每次必記 LedgerAdjustment(who / when / field / before→after / reason)。

分層真相

| 層 | 數字 | 來源 | 維護方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Platform(tenant) | owned = prepaidEnabled · consumed = consumedUnits | Graph | 自動、唯讀 |
| By-OpCo(內部帳) | allocatedQuantity · assignedQuantity | 平台 DB | 人手維護 |

點解 By-OpCo 靠人手:Graph 唔知 OpCo 劃分。呢個係方案甲嘅根本前提。

兩個數字嘅寫入路徑

| 欄位 | 寫入來源 |
| --- | --- |
| allocatedQuantity | allocation import(W13,CSV)+ 手動逐格編輯(W23-A) |
| assignedQuantity | fulfilment assign 自動 +1(W04)+ 手動校正 / 對回(W23-A) |

baseline vs in-flight:baseline(已 assign)要 reconcile 到準;在途(報價 / 等批 / 等 vendor / ready 未 assign)係浮動 overlay,由 request line item 狀態算出,唔落入 ledger baseline。兩層分開。

### 8.2 Request 生命週期

兩個入口

| 入口 | 路徑 | origin | 認證 |
| --- | --- | --- | --- |
| Inbound(n8n onboarding push) | POST /requests/intake | n8n-intake | m2m — X-Intake-Key header,fail-closed |
| Outbound(IT 喺平台開單) | POST /requests → provider → ServiceNow | platform-created | 一般 JWT |

Inbound 建立後:status = OPEN · stage = REQUESTED · handledById = null → 入 Regional queue 等人手認領,非自動觸發。

Outbound:SN-first,fail-closed —— ServiceNow 建單失敗就唔建本地 mirror。

兩條路徑

| 路徑 | Stage 序列 |
| --- | --- |
| 短路(有 budget / spare) | REQUESTED → READY → ASSIGNED |
| Procurement(需加購,人手推進) | REQUESTED → QUOTING → OPCO_APPROVED → AWAITING_VENDOR → READY → ASSIGNED |

Stage 喺每條 line item 上獨立推進。採購段(quote / approval / vendor)係人手更新狀態,平台只做追蹤,唔記金額。

Phase 1 sync gate

疊喺上面嘅係 Phase 1 帳號流程:account created → synced(azureSyncedAt)。指派必須等 synced 先做。

🔴 時序真相(RISK R3):n8n 建on-prem AD → 經 Azure AD Connect sync 落 Entra 有延遲。所以 push 帶嘅 azureSyncedAt(n8n 聲稱)唔等於 Graph 即刻見到。

實作規則:指派前以 findUser(upn) 真命中為準,唔淨係信 timestamp;未命中要 retry。

### 8.3 履行動作(單一觸發,多個 side-effect)

1. 檢查 sync gate（azureSyncedAt + findUser 真命中）

2. Graph setUsageLocation()      ← 指派前必須有 usageLocation

3. Graph assignLicense()          ← 無空 seat 會失敗，要先查可用量

4. OpcoSkuLedger.assignedQuantity += 1

5. 回寫 ServiceNow（狀態 / work note）

6. stage = ASSIGNED + 寫 RequestEvent

## 9. 整合層

唯一對外邊界。Domain / orchestration 層唔可以直接 import Graph / ServiceNow SDK(CLAUDE.md §3.1)。

### 9.1 GraphService

| 方法 | 用途 | 已知硬坑 |
| --- | --- | --- |
| getSubscribedSkus() | 拉 live 總量(purchased / consumed),供初始化 + 對帳 | — |
| findUser(upn) | 搵唔到回 null —— 同時就係 Phase 1 sync gate | — |
| setUsageLocation() | 設定使用地 | 指派前必須有,否則 assign 失敗 |
| assignLicense() | 實際指派 | 無空 seat 會失敗 —— 要先查可用量 |

錯誤處理:graph-unavailable.ts 共用 helper 把 Graph 拋出嘅錯誤包成 503,避免 process crash(BUG-002 / BE-graph-harden 修復)。

Entra 權限(app-only,需 admin consent):Organization.Read.All · Directory.Read.All · User.ReadWrite.All

### 9.2 ServiceNowService

Table API 讀寫:getRecord · getRecordByNumber · query · updateRecord · addWorkNote · createRecord

⚠️ 型別故意 generic。table 名同欄位名要對齊 Phase 1 實際設定 —— sc_req_item / work_notes 只係預設值。對齊 checklist 已備:docs/05-usage/SERVICENOW-CONTRACT-ALIGNMENT.md。

### 9.3 n8n

| 方向 | 機制 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| Inbound | n8n → POST /requests/intake,header X-Intake-Key,IntakeKeyGuard fail-closed(env 未設 → app boot 失敗) | ✅ 已建 |
| Outbound | 平台 → n8n webhook,header X-N8n-Key,同步回 response | ✅ code 已建;合約仍屬 representative |

⚠️ n8n-workflow.provider.ts 內部明文自認 URL / fields / auth 係 REPRESENTATIVE。真合約待同 n8n owner 對齊(CONTRACT-OUTBOUND.md §6)。

## 10. 認證與授權

### 10.1 雙 provider 並存

| Provider | 機制 | ADR |
| --- | --- | --- |
| Entra ID SSO | MSAL auth code + PKCE(redirect)→ Bearer token → 後端 JWKS 驗 JWT | ADR-0002 / 0003 |
| 本地密碼 | argon2id → 本地簽發 HS256 JWT → httpOnly + SameSite=Strict cookie | ADR-0005 / 0006 |

後端 guard dual-issuer:iss = uop-local → HS256 依 sub 解析;否則走 Entra 路徑。Guard 對本地 session 係 cookie-first;Entra header 路徑不變。

### 10.2 Session(ADR-0006 §7)

| 項目 | 設定 |
| --- | --- |
| Access token | 15 分鐘 |
| Refresh token | 7 日,rotating(用完即換,防重放) |
| 儲存 | RefreshToken.tokenHash = SHA-256,只存 hash;原 token 256-bit randomBytes |
| 傳輸 | httpOnly + SameSite=Strict cookie |
| 前端 | 零 token 落 localStorage;只存非敏感 profile(uop.localProfile);401 → single-flight refresh + 重放一次 |

### 10.3 密碼政策(ADR-0006,前後端共用邏輯)

| 規則 | 值 |
| --- | --- |
| 最短長度 | 12 |
| 字元類別 | ≥ 3 類 |
| 禁止 | 等於 email · 新密碼等於舊密碼 |
| Force change | 首次登入 / admin 重設後強制;後端 ensurePasswordChanged 硬 gate 403(只放行 PATCH /me/password) |
| Lockout | per-account 5 次失敗 / 鎖 15 分鐘 |

### 10.4 角色與 scope

| 角色 | 範圍 |
| --- | --- |
| ADMIN | 全部 + admin console(users / opcos) |
| REGIONAL | 看全部 OpCo,無 user 管理 |
| OPCO_IT | 只見自己 OpCo,後端強制 |

OPCO_IT scope 執行點(auth/opco-scope.ts):scopeWhere 用於 read filter;assertOpcoScope 用於 write 面 —— fail-closed 403。

前端 role gating(lib/roles.ts):canSeePlatform()(ADMIN / REGIONAL)· canSeeAdminNav()(僅 ADMIN)。role === undefined → fail-safe 無權限。role 真相一律來自 GET /me。

權限唯一真相 = `@Roles` decorator。ADR-0009 Decision 8.5 明確唔起 permission table —— 兩處真相必然 drift。權限矩陣應由 code derive 成文件 + drift test 保證同步(BACKLOG AUDIT-2,未做)。

### 10.5 Guard 執行鏈

全域註冊兩個 APP_GUARD:JwtAuthGuard → RolesGuard。

| 情況 | 行為 |
| --- | --- |
| @Public() | 兩個 guard 都短路 |
| 有 method-level @Roles | 覆蓋 class-level |
| 完全無 `@Roles` | 任何已認證用戶皆可 |

### 10.6 開發旁路(⚠️ 生產風險)

AUTH_DEV_BYPASS=true(後端)+ VITE_AUTH_DEV_BYPASS=true(前端)= 免登入,注入 seed ADMIN。AUTH_DEV_USER_EMAIL 可扮特定用戶(例如 OPCO_IT)。

緩解(RISK R2,狀態 🟢 Mitigated):預設 false · 開啟時打 warning log · 生產路徑 getOrThrow(ENTRA_TENANT_ID / ENTRA_API_AUDIENCE) 未設即 boot 失敗(fail-fast)。

部署義務:生產 .env 必須無此 flag。

## 11. API 介面

34 個 endpoint · 10 個 controller。無全域 prefix,路徑皆 root-level。OpenAPI UI:/docs/api。全域 ValidationPipe({ whitelist: true, transform: true }) + cookie-parser。

### 11.1 Auth(/auth)— 全部 @Public()

| Method | 路徑 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/login | 本地密碼登入 → 設 cookie(200) |
| POST | /auth/refresh | 換發 access + rotate refresh(200) |
| POST | /auth/logout | 撤銷 refresh + 清 cookie(204) |

### 11.2 Me(/me)— 任何已認證用戶

| Method | 路徑 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /me | 身分 SSOT(role / opcoScope) |
| PATCH | /me/password | 改自己密碼(204) |

### 11.3 Admin — Users(/admin)— @Roles(ADMIN)

| Method | 路徑 |
| --- | --- |
| GET | /admin/users |
| POST | /admin/users |
| PATCH | /admin/users/:id |
| POST | /admin/users/:id/reset-password(204) |

### 11.4 Admin — 權限矩陣(/admin/permissions)— @Roles(ADMIN)

| Method | 路徑 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /admin/permissions | 由 `@Roles` metadata live derive 嘅 role × endpoint 矩陣(W28 F1) |

ADMIN-only 嘅理由:佢會列舉全 app 每一條 route —— 正正就係唔應該交畀低權限帳號嘅地圖。

⚠️ 呢個矩陣答嘅係「邊個 role 可以呼叫邊個 endpoint」,唔表達 row-level scope —— OPCO_IT 額外受 opco-scope.ts 限制喺自己 OpCo(AUTH-3a),矩陣顯示唔到呢層。

### 11.5 Admin — OpCos(/admin/opcos)— @Roles(ADMIN, REGIONAL)

| Method | 路徑 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /admin/opcos | 支援 ?includeInactive=true |
| POST | /admin/opcos | 建立(201);code 唯一,重複回 409 |
| PATCH | /admin/opcos/:id | 修改;`code` immutable |

### 11.6 License(/license)— class @Roles(ADMIN, REGIONAL)

| Method | 路徑 | 有效角色 |
| --- | --- | --- |
| POST | /license/catalog/sync | ADMIN, REGIONAL |
| GET | /license/catalog | + OPCO_IT |
| PATCH | /license/catalog/:id | ADMIN, REGIONAL |
| POST | /license/reconcile | ADMIN, REGIONAL |
| GET | /license/drift | + OPCO_IT |
| POST | /license/ledger/import | ADMIN, REGIONAL |
| GET | /license/ledger | + OPCO_IT |
| GET | /license/ledger/stats | + OPCO_IT |
| PATCH | /license/ledger/:id | + OPCO_IT(service 內 assertOpcoScope) |
| GET | /license/tenant-skus | ADMIN, REGIONAL |
| GET | /license/tenant-skus/stats | ADMIN, REGIONAL |

Platform(tenant)視圖刻意排除 OPCO_IT —— 屬管理視圖。

### 11.7 Fulfilment(/fulfilment/requests)— @Roles(ADMIN, REGIONAL, OPCO_IT)

| Method | 路徑 |
| --- | --- |
| POST | /fulfilment/requests |
| GET | /fulfilment/requests |
| GET | /fulfilment/requests/:id |
| POST | /fulfilment/requests/:id/line-items |
| PATCH | /fulfilment/requests/:id/line-items/:lineItemId/stage |
| PATCH | /fulfilment/requests/:id/sync |
| PATCH | /fulfilment/requests/:id/line-items/:lineItemId/assign |

### 11.8 Requests — intake / outbound(/requests)

| Method | 路徑 | 認證 |
| --- | --- | --- |
| POST | /requests/intake | `@Public()` + `IntakeKeyGuard`(header x-intake-key) |
| POST | /requests | @Roles(ADMIN, REGIONAL, OPCO_IT) |

### 11.9 OpCos(/opcos)

| Method | 路徑 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| GET | /opcos | picker 用,@Roles(ADMIN, REGIONAL, OPCO_IT) |

### 11.10 API 層面已知缺口

- ❌ 無 health / readiness endpoint —— 部署前需補(容器編排與監控需要)

- ❌ 全 API 無 `DELETE` / `PUT` —— 停用一律用 active flag(刻意設計,非缺陷)

## 12. 前端

### 12.1 Routes(11 條)

src/router.tsx(createBrowserRouter,集中定義,無 lazy loading)。掛載鏈:main.tsx → App.tsx(MsalProvider → QueryClientProvider → RouterProvider)。

| Path | 檔案 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| /login | pages/login.tsx | 雙欄登入 —— Entra SSO + 本地密碼 |
| /change-password | pages/force-password-change.tsx | 強制改密碼 gate |
| /(layout) | components/shell/app-shell.tsx(外包 require-auth.tsx) | 已驗證外殼 |
| /(index) | pages/overview.tsx | 儀表板 |
| /requests | pages/requests.tsx | 請求清單 |
| /requests/new | pages/new-request.tsx | 建立獨立 license request |
| /requests/:id | pages/request-detail.tsx | 請求詳情 + stage 推進 + assign |
| /assets | pages/assets.tsx | License 資產(Platform / By-OpCo 雙模式) |
| /drift | pages/drift.tsx | Drift 告警 + 手動 reconcile |
| /catalog | pages/catalog.tsx | SKU 目錄 + 同步 + 編輯 |
| /settings | pages/settings.tsx | 設定(5 個 tab) |

❌ 無 404 / catch-all route —— 建議補。

### 12.2 主要畫面內容

Overview — KPI 四卡(Open requests · In procurement · Open drift alerts · Licenses assigned)+ Needs-attention 列表 + Drift summary。

Requests — filter chips(all / mine / attention / procurement / blocked,含計數)+ 分頁表(8/頁)。mine 依 handledById === me.id 客戶端過濾。

Request detail — header + Azure sync gate(Account created → Synced)+ line items stepper(Advance stage / Assign now)+ 操作歷史時間軸。

Assets — 兩個 mode:*By-OpCo*(誠實表:allocated / assigned / available / utilization bar,支援 inline row 編輯)· *Platform*(tenant 三層 owned / allocated / assigned / unallocated,按 category 分組 + 小計 + 總計)。OPCO_IT 完全睇唔到 Platform 切換器;若直接觸發後端 403 → graceful restricted state。

Settings — 5 個 tab(?tab= 驅動):account · preferences · users · opcos · integrations(CSV allocation import:選檔 → dry-run 預覽 → commit)。

### 12.3 App shell

| 元件 | 規格 |
| --- | --- |
| sidebar.tsx | 248px(收合 64px);分節 OPERATIONS / CATALOG / ADMINISTRATION / ROADMAP;ADMINISTRATION 由 canSeeAdminNav() 閘控(僅 ADMIN),深連結去 /settings?tab=… |
| top-bar.tsx | 56px;側欄切換 · 頁標題 + 角色 scope 副標 · 搜尋框 · 主題切換 · 租戶指示燈 · UserMenu |

### 12.4 UI primitives(17 個,components/ui/)

avatar · badge · button · card · checkbox · dialog · empty-state · feedback-states · icon-button · input · nav-item · segmented-control · select · stat-card · stepper · toast + cn() 工具

### 12.5 狀態管理

| 類型 | 實作 |
| --- | --- |
| Server state | TanStack Query — 13 個 query hook(hooks/queries.ts)+ 14 個 mutation(hooks/mutations.ts);共用 retryUnless403(403 為權威,唔重試) |
| UI state | Zustand — 單一 store useUiStore:theme · sidebarCollapsed |

### 12.6 設計系統約束(CLAUDE.md §5 H6)

前端必須忠實還原 design_handoff_licenseops/ hifi 設計。以下屬違反:

- hardcode 色 / 字 / 間距 / 半徑 / 陰影值(唔用 token CSS var)

- 憑感覺 eyeball token 數值

- 引入 handoff 以外嘅 accent 色 / gradient / 陰影美學 / icon set(accent 只有 Ricoh red #E60027;icon 只有 lucide stroke;唯一 gradient = login)

- 一個 view 多過一個 primary action

- 只做 light 或只做 dark(兩個都要)

## 13. 部署與環境

### 13.1 本地 infra(docker-compose.yml)

| 服務 | Image | Port | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| uop-postgres | postgres:16-alpine | host 5433 → container 5432 | volume pgdata;healthcheck pg_isready |
| uop-redis | redis:7-alpine | 6379 | healthcheck redis-cli ping;BullMQ 未使用 |
| backend | 本機 npm run start:dev | 3100(預設 3000) | 未容器化 |

Port 偏移原因:本機 3000 被 Langfuse 佔、5432 被既有 Postgres 佔。

### 13.2 環境變數(只列名,絕不入 git)

| 組別 | 變數 |
| --- | --- |
| Graph | GRAPH_TENANT_ID · GRAPH_CLIENT_ID · GRAPH_CLIENT_SECRET |
| ServiceNow | SERVICENOW_INSTANCE_URL · SERVICENOW_USER · SERVICENOW_PASSWORD · SERVICENOW_DEFAULT_TABLE |
| Database | DATABASE_URL |
| Integration m2m | INTAKE_API_KEY · REQUEST_SUBMISSION_PROVIDER · N8N_OUTBOUND_WEBHOOK_URL · N8N_OUTBOUND_WEBHOOK_KEY |
| Auth | AUTH_JWT_SECRET · LOCAL_ADMIN_INITIAL_PASSWORD · AUTH_DEV_BYPASS · AUTH_DEV_USER_EMAIL |
| 前端 | VITE_ENTRA_CLIENT_ID · VITE_ENTRA_TENANT_ID · VITE_ENTRA_API_SCOPE · VITE_ENTRA_REDIRECT_URI · VITE_AUTH_DEV_BYPASS |

Fail-fast 行為:INTAKE_API_KEY 未設 → app boot 失敗;REQUEST_SUBMISSION_PROVIDER=n8n 但 webhook 變數未設 → boot 失敗。

### 13.3 建置

| App | 指令 | 產物 |
| --- | --- | --- |
| apps/api | npm run build | Node 可執行 |
| apps/web | tsc --noEmit && vite build | static assets;manualChunks 拆 react-vendor / msal-vendor / query-vendor(CH-001,最大 chunk 254KB) |

Dev proxy:/api → http://localhost:3100(可用 API_PROXY_TARGET 覆寫,rewrite 去掉 /api 前綴)。

### 13.4 已知環境約束

| # | 約束 | 緩解 |
| --- | --- | --- |
| 1 | binaries.prisma.sh 被公司 proxy 封 → prisma generate / migrate 503 失敗 | 轉流動網路跑一次 cache engine 落 node_modules;長遠靠 IT allowlist *.prisma.sh(RISK R1) |
| 2 | 其他 TLS | NODE_EXTRA_CA_CERTS |
| 3 | Port 衝突 | 3100 / 5433 |

### 13.5 生產部署缺口

| 缺口 | 影響 |
| --- | --- |
| Backend 未容器化(無 Dockerfile 納入 compose) | 部署需補 |
| 無 health / readiness endpoint | 編排與監控 |
| 無 CI/CD pipeline | 全人手 |
| 無 load balancer / 多副本設計 | 單點 |
| 生產真數 curation 未做 | 見 §19 |

# Part B — 交付範圍書(SOW)

## 14. 交付項目與完成狀態

### 14.1 已交付

| # | 交付項目 | 狀態 | 證據 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Monorepo 骨架 + Docker infra + DB migration + seed | ✅ | W01 |
| D2 | Integration layer(Graph + ServiceNow client + 錯誤包裝) | ✅ | src/integration/ · BUG-002 · BE-graph-harden |
| D3 | Module C — SKU catalog 字典 + 總量層對帳 + drift alert | ✅ | W02 |
| D4 | Module D-1 — Request 生命週期骨架(intake → line items → triage → stage machine) | ✅ | W03 |
| D5 | Module D-2 — 履行動作(sync gate → assignLicense → ledger +1 → 回寫 SN) | ✅ | W04 |
| D6 | Allocation import(CSV dry-run + commit) | ✅ | W13 · ADR-0004 |
| D7 | Ledger 讀取 API + tenant-owned 三層視圖 | ✅ | W14 · W16 |
| D8 | Ledger 手動管理 + LedgerAdjustment audit + 對回機制 | ✅ | W23-A · ADR-0007 |
| D9 | 認證 — Entra JWT 驗證 + role guard | ✅ | W09 · ADR-0002 |
| D10 | 認證 — 前端 MSAL scaffold | ✅ code | W10 · ADR-0003(e2e 未驗) |
| D11 | 授權 — OPCO_IT per-OpCo scope 後端強制 | ✅ | W11 |
| D12 | 認證 — 本地密碼登入 + user 管理 + 密碼生命週期 + session hardening | ✅ | W18–W21 · ADR-0005 / 0006 |
| D13 | 授權 — 前端真 role scope / gating | ✅ | W22 |
| D14 | 前端 — 全部 11 條 route(8 個實畫面 + login + 改密碼 + 開單) | ✅ | W05–W08 · W15 · W17 · W25 |
| D15 | 前端 — 設計 fidelity 對齊 | ✅ | W12 · CH-002 |
| D16 | Request 建單 rollout 四階段(inbound intake / outbound direct / n8n outbound / D365 納入) | ✅ | W24–W27 · ADR-0008 |
| D17 | SKU Catalog 編輯 | ✅ | CH-003 |
| D18 | OpCo 管理(CRUD + settings tab) | ✅ | CH-004 |
| D19 | 前端 bundle 拆分 | ✅ | CH-001 |
| D20 | 文件體系(平台 spec · module spec · 9 份 ADR · BACKLOG · PROCESS · RISK) | ✅ | docs/ |

### 14.2 未交付(已識別)

| # | 項目 | 狀態 | 阻塞 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 生產部署 | 候選 | owner 決定時機 + 真數 curation |
| P2 | 真 SSO 端到端驗證 | 🔴 blocked | IT 未開 SPA app registration |
| P3 | Audit trail 落地(ADR-0009) | 候選 | ADR 已 Accepted,可開工 |
| P4 | 權限矩陣 derive + drift test | 🚧 進行中(W28) | F0 / F1 / F3 ✅ 完成;餘 F2 唯讀矩陣 UI |
| P5 | Integration 狀態 + Test connection UI | 候選 | 需輕度 ADR |
| P6 | n8n 回程 webhook(外部推 stage) | 🔴 blocked | 需同 n8n owner 對真合約;另觸發 H1 |
| P7 | Outbound 交付保證 / retry | 候選 | 需 ADR;啟用 BullMQ = H1 架構決定 |
| P8 | 排程 / 背景佇列 | 未實作 | 見 §17 |
| P9 | Email self-service reset | 🔴 deferred | 需 IT 授 Graph Mail.Send 或改 SMTP(新 dep) |
| P10 | npm dev-chain 漏洞清理 | deferred | 需 breaking major 升級 |

## 15. 交付歷程

### 15.1 階段(Phase)

| 階段 | 內容 | 完成 |
| --- | --- | --- |
| W01 | Backend bootstrap(monorepo + Prisma + docker-compose) | 2026-07-09 |
| W02 | Module C — catalog + 對帳 | 2026-07-09 |
| W03 / W04 | Module D-1 生命週期 / D-2 履行動作 | 2026-07-09 |
| W05–W08 | 前端 scaffold → Overview + Catalog → Requests → Drift(+ Graph harden) | 2026-07-09 ~ 07-10 |
| W09–W11 | AUTH-1 後端 guard → AUTH-2a 前端 SSO → AUTH-3a OPCO_IT scope | 2026-07-10 |
| W12 | 全站 UI fidelity audit + harden | 2026-07-11 |
| W13–W17 | Allocation import → ledger read → FE Assets → tenant-owned → Platform mode | 2026-07-13 |
| W18–W22 | 本地登入 → user 管理 → 密碼生命週期 → session hardening → 前端真 role | 2026-07-13 ~ 07-14 |
| W23-A / W23-B | Ledger 手動管理(backend + audit)/ Assets inline edit | 2026-07-14 |
| W24–W27 | ADR-0008 rollout 四階段:甲 inbound → 乙 outbound direct → 丙 n8n outbound → 丁 D365 納入 | 2026-07-15 |
| W28 | 權限矩陣 derive + drift test(audit rollout item 2) | 🚧 進行中(kickoff 2026-07-20) |

### 15.2 變更(Change)與缺陷(Bug)

| ID | 內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| CH-001 | 前端 bundle 拆分(587KB → 最大 254KB) | ✅ 2026-07-13 |
| CH-002 | 跨 4 畫面 fidelity 對齊 | ✅ 2026-07-16 |
| CH-003 | SKU Catalog 編輯 | ✅ 2026-07-16 |
| CH-004 | OpCo 管理 CRUD + settings tab | ✅ 2026-07-16 |
| BUG-001 | GraphService log 咗 UPN(PII 違反 H4) | ✅ Sev3 |
| BUG-002 | findUser throw 未包 → NestJS process crash | ✅ Sev2 |
| BUG-003 | Outbound 建單失敗 → opaque 500(應為 503) | ✅ Sev3 |
| INC-001 | AI agent 腦補 tool 結果事件 → 促成 CLAUDE.md §5.7 H7 | 已記錄 |

### 15.3 測試演進

| 階段 | api | web |
| --- | --- | --- |
| W09 AUTH-1 | 56 | — |
| W11 AUTH-3a | 81 | — |
| W18 AUTH-4a | 109 | 25 |
| W21 session hardening | 157 | 48 |
| W23 ledger 手動管理 | 165 | 75 |
| W27 D365 收官 | 201 | 85 |
| CH-003 / CH-004 | 213 | 85 |
| W28 F1+F3 權限矩陣 | 223 | 85 |

## 16. 驗收準則

### 16.1 通用 Gate(每個階段適用)

| Gate | 準則 |
| --- | --- |
| G1 | 對應 spec section 明確;scope 未越界(H3) |
| G2 | Build 通過(tsc --noEmit + build) |
| G3 | Linter 零 warning |
| G4 | 測試全綠;critical path 有對應 test(H5) |
| G5 | Live 端到端驗證(curl 或 browser),貼真實輸出 |
| G6 | 前端:light + dark 兩個主題都驗;token-only 無 hardcode(H6) |
| G7 | 架構級改動 → ADR 已寫 |
| G8 | 文件同步:phase checklist / progress / BACKLOG(R2 / R7) |

### 16.2 Critical Path 測試覆蓋(H5 強制)

以下 path 改動必須同步有 test,否則任務未完:

- assignLicense 履行流程

- Ledger assignedQuantity 更新

- SKU 總量層對帳 / drift 偵測

- Request stage 推進 / sync gate

Graph / ServiceNow 一律 mock,唔打真 tenant。

### 16.3 現時測試實況

| 項目 | 數值 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 後端 suites / tests | 30 / 223 + 1 snapshot,全綠(實跑 90 秒驗證) | 全部係 colocated unit spec |
| 後端 e2e | 0 | 無 *.e2e-spec.ts、無 supertest |
| 前端 tests | 85 / 10 檔 | 9/10 係 lib/ 純函式;唯一 component test 係 sidebar render smoke |
| 前端 page / hook test | 0 |  |
| 端到端(跨系統) | 0 自動化 | 全部靠人手 curl / browser 驗證 |

判斷:單元層覆蓋充分,整合與端到端層係空白。生產部署前建議至少補 API e2e smoke(登入 → 讀 → 寫 → 對帳)。

### 16.4 生產上線建議驗收清單(尚未執行)

- ☐ 真 tenant catalog sync,確認 SKU 字典正確(GUID ⇄ part number ⇄ 業務別名)

- ☐ 真 37-SKU × 24-entity allocation import,dry-run 對數

- ☐ 初始化對帳:清乾淨差異,建立 baseline

- ☐ 真 SSO 端到端(登入 → token → API 200 → 身分 → 登出)

- ☐ ServiceNow 合約對齊(table / 欄位 / 狀態值 / work note / idempotency)

- ☐ n8n inbound + outbound 真合約對齊

- ☐ 生產 .env 確認無 AUTH_DEV_BYPASS

- ☐ Health endpoint + 監控接入

- ☐ 備份 / 還原演練(Postgres volume)

## 17. 現況落差登記(Honest Gaps)

呢一節係刻意寫出嚟嘅。項目有一條原則:寧可標明「未做」,都唔造假象。以下每項都經 code 查證。

### 17.1 架構層

| # | 落差 | 詳情 | 影響 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 排程 / 背景佇列零實作 | ScheduleModule 已註冊但零個 @Cron;BullMQ 唔喺 package.json | 對帳 / catalog 同步淨係人手觸發;outbound 失敗無自動 retry |
| A2 | `AuditLog` 未落地 | ADR-0009 Accepted(2026-07-20)但 schema 無此 model | 用戶 CRUD / 角色變更 / 密碼重設 / 登入成敗 / OpCo CRUD / catalog 編輯 / import / drift resolve 全部零留痕 |
| A3 | ~~權限矩陣無可查證形式~~ | ✅ 已解決(W28 F1+F3,2026-07-20) —— GET /admin/permissions live derive + snapshot drift test。@Roles 仍係唯一真相,矩陣係 derived view | 餘下:唯讀 UI(W28 F2)未做 |
| A4 | 無 health / readiness endpoint | 全 API 無 | 阻礙容器編排與監控 |
| A5 | 後端未容器化 | docker-compose.yml 只有 postgres + redis | 生產部署需補 |

### 17.2 整合層

| # | 落差 | 詳情 |
| --- | --- | --- |
| B1 | ServiceNow 合約屬 representative | table / 欄位 / cat_item 為預設值;skuId 目前係 placeholder。對齊 checklist 已備待填 |
| B2 | n8n outbound 合約屬 representative | provider 檔內明文自認;URL / fields / auth 待同 owner 對齊 |
| B3 | n8n 回程 webhook 唔存在 | m2m 面只有 inbound intake 一條;stage 推進只能靠平台 UI 人手撳 |
| B4 | 真 SSO 端到端未驗 | 前端 wiring 已就緒 + runbook 已備;卡 IT 開 SPA app registration |
| B5 | 生產真數 curation 未做 | 真 tenant catalog / 37-SKU businessAlias 對映 = deploy-time ops step |

### 17.3 前端

| # | 落差 | 詳情 |
| --- | --- | --- |
| C1 | Overview「Recent activity」係 placeholder | 需 events / audit endpoint(由 A2 解封) |
| C2 | Overview「Analytics」tab 係 placeholder | 未規劃 |
| C3 | Overview ROADMAP 區塊係寫死常數 | 非 API 資料 |
| C4 | Request detail「AI Assist」係 placeholder | 屬 Roadmap 項目 |
| C5 | Settings connector status 係 placeholder | 由 P5 解封 |
| C6 | Sidebar「Requests」badge 硬編碼 count: 6 | 假數;只有 Drift badge 係真數 |
| C7 | TopBar 搜尋框無功能 | 有 ⌘K 鍵帽但無 handler、無 command palette |
| C8 | Drift「Resolve」/ per-OpCo 對回 UI 未做 | 對回機制設計已定但 UI 未建 |
| C9 | Assets「Compare」mode 未做 | 原設計三層之一 |
| C10 | 無 404 route |  |
| C11 | 主題唔持久化 | Zustand 無 persist;亦唔讀系統 prefers-color-scheme |
| C12 | login.tsx 註解過時 | 寫住表單「never wired」,但實際已接 POST /auth/login |
| C13 | Catalog sync mutation 寫喺頁面內 | 唯一冇集中入 hooks/mutations.ts 嘅 mutation |

### 17.4 測試

| # | 落差 |
| --- | --- |
| T1 | 後端 0 個 e2e test |
| T2 | 前端 0 個 page / hook test;覆蓋偏向 lib/ 純函式 |
| T3 | 跨系統端到端全靠人手驗證,無自動化 |
| T4 | 後端 jest 執行時報 "A worker process has failed to exit gracefully"(teardown leak,非失敗) |

### 17.5 文件

| # | 落差 |
| --- | --- |
| E1 | docs/architecture.md §3 仍寫「後端待遷入 apps/api、缺 module」—— 呢個 scaffold 註記已過時(W01 早已收尾) |
| E2 | docs/architecture.md §6 仍寫「下一步候選:(C)/(D),建議先 C」—— C 同 D 早已完成 |
| E3 | docs/setup.md 狀態註記停喺 2026-07-09 W01,寫住 apps/web = placeholder |
| E4 | DESIGN.md §11 Roadmap 仍把三大 UI 模組列為「🔮 Later」—— 實際已建 |
| E5 | docs/architecture.md §9 仍寫「guard 層未建、controllers 現時 unguarded」—— 實際 AUTH-1~4 全鏈已完成 |

建議:E1–E5 皆屬 stale 敘述(規劃當時嘅措辭未隨進度更新),可一次過 doc-sync。內容決策本身冇錯,只係狀態描述落後。

已於本次查證期間確認同步嘅項目:docs/adr/README.md 對 ADR-0009 嘅狀態已更新為 Accepted(commit 81dc99b),無落差。

## 18. 待辦與 Roadmap

依「可開工性」分區(對齊 BACKLOG.md)。

### 18.1 A 區 — 可立即開工

| ID | 任務 | 前置 |
| --- | --- | --- |
| AUDIT-2 | 權限矩陣 —— backend derive + drift test ✅ 完成;餘唯讀 UI(F2) | 🚧 進行中 — Phase W28(見 §18.6) |
| AUDIT-3 | AuditLog 落地 + Audit UI | ADR-0009 已 Accepted → 可開工(預期為 W29)。🔴 白名單欄位必須 test 鎖死(防 passwordHash 入 audit) |
| INTEG-1 | Integration 狀態 + Test connection | 輕度 ADR;🔴 endpoint 絕不可回傳 secret 值,只回 boolean |
| FE-activity | Overview activity feed | 由 AUDIT-3 解封 |
| Assets-cat-group | By-OpCo 表按 category 分組 | 需 ledger row 帶 category |
| DEPLOY | 生產部署 + 真數 curation | owner 決定時機 |

### 18.2 B 區 — 已設計,等 driver

| ID | 任務 |
| --- | --- |
| Drift-resolve | Drift 逐條 resolve + per-OpCo 對回 UI(對回機制已定,UI 未建) |
| AI-Assist | AI 抽 free-text remark 成結構化 license 清單 —— 項目「逐步引入 AI」嘅首個落點;入口 = Request.rawRequestText |
| Assets-compare | Assets Compare mode |

### 18.3 C 區 — 卡外部

| ID | 阻塞 |
| --- | --- |
| AUTH-2b | IT 未開 SPA app registration(redirect URI + Expose an API scope + audience 對齊)。Runbook 已備,值到約 10 分鐘跑完 |
| INTEG-2 | 需同 n8n owner 對真合約;另 觸發 H1 —— 開放外部推 stage = 改寫入來源(stage 掛 line item 係 locked 決策) |
| AUTH-4c-C | 需 IT 授 Graph Mail.Send 或改 SMTP(新 dep)。admin-reset 已 cover 忘密碼,故非必需 |

### 18.4 D 區 — 已實證 defer

| ID | 內容 | 恢復條件 |
| --- | --- | --- |
| DD-2 | npm dev/build-chain 漏洞(全 dev-only,唔入 production bundle);實跑證非-force npm audit fix 一個都清唔到 | 等 vite@8 生態 stabilize → 專門升級 phase(H2,需 ADR) |

### 18.5 未來 Tier(需 approval + 平台級 ADR)

其他 IT ops 模組:offboarding / license 回收 · Cost Insights · D365 業務模組(F&O 工作流) · 其他 support 工作流。

### 18.6 當前進行中 — Phase W28(權限矩陣)

狀態:in-progress(kickoff 2026-07-20;Day 1 已完成)· 定位:audit rollout item 2 · 預期無新 ADR(ADR-0009 Decision 8.5 已覆蓋)

核心約束 —— 零行為改動:唔加唔改任何現有權限,純粹令現有 @Roles 變成可查證(derived view + drift test)。

| 交付 | 內容 | 狀態 |
| --- | --- | --- |
| F0 | Spike:Reflect.getMetadata 攞唔攞到 route path / method / @Roles / @Public | ✅ 完成 —— 可以攞到全部,風險 R1 解除,行 runtime derive 無需 fallback |
| F1 | Backend:DiscoveryService runtime derive → GET /admin/permissions | ✅ 完成 —— live 200,34 route / 10 controller 全覆蓋,零 unguarded |
| F2 | Frontend:唯讀矩陣頁 | 🚧 待做 |
| F3 | Drift test:glob *.controller.ts 自動列舉,code 改咗矩陣冇改 → test 紅 | ✅ 完成 —— permissions.spec.ts 10 test + snapshot(api 213 → 223) |

F1 五種標示:roles / public / m2m / authenticated / unguarded。

unguarded = 冇 @Roles 且唔喺 REVIEWED_AUTHENTICATED 白名單 —— 因為喺全域 guard 之下,「冇 @Roles」唔等於無保護,而係「任何已登入用戶可用」;真正風險係「應該限 role 但漏咗」。白名單加一行 = 一個 security decision。

POST /requests/intake 正確報 m2m + guards: ["IntakeKeyGuard"],唔會誤判成 public。

F3 fails-before 雙實證(G4):① opco.controller 移走 OPCO_IT → snapshot 紅,diff 精確指出該行;② MeController 加一條無 @Roles 嘅 route → unguarded test 紅,報出 controller.handler。兩者已還原。

既有 controllers-guarded.spec.ts 保留 —— 佢 assert 意圖(「呢個應該係 ADMIN-only」),新 spec lock 現況(全部 route 而家係咁),兩者答唔同問題。

F0 spike 三個子測試結論

| Spike | 問題 | 結果 |
| --- | --- | --- |
| A | Reflect.getMetadata 取得 route metadata? | ✅ 全部取得 |
| B | test 內 import AppModule + DiscoveryService 列舉? | ❌ 失敗 —— jwks-rsa → jose 係 ESM,jest 唔 transform node_modules |
| C | 改用 glob *.controller.ts + require? | ✅ 9 檔 / 9 class,零 failure |

由此得出嘅設計(D1):F1 同 F3 用唔同方式取得 controller 清單,但共用同一個 derive 純函數 ——

production build 後 .controller.ts 變 .js,runtime glob 搵唔到 → F1 必須用 DiscoveryService;

jest 內 AppModule 起唔到 → F3 必須用 glob。

額外好處:兩條路殊途同歸,runtime 矩陣同 test 矩陣唔一致本身就係 bug signal。

🔴 W28 揭出嘅一個實例(印證本項目價值)

2026-07-20 手寫嘅權限矩陣分析文件把 license.controller.ts 五個 method-level override 全部寫成「個別 GET」——

錯:其中 updateLedger 係 `PATCH ledger/:id`,唔係 GET。即係 OPCO_IT 可以寫 ledger(ADR-0007 決定,service 層 assertOpcoScope 保護),唔止讀。

教訓:人手抄 @Roles 一定會出錯,而錯咗嘅稽核文件比冇文件更危險。呢個正正就係 F3 drift test 要解決嘅問題。

已識別風險 R4:矩陣答嘅係「邊個 role 掂到邊個 endpoint」,唔答「掂到之後見到幾多 row」(OPCO_IT per-OpCo scope 係另一層)。頁面必須明文註記,否則稽核語境會撈亂。

## 19. 假設、依賴與外部阻塞

### 19.1 假設

| # | 假設 |
| --- | --- |
| A1 | 單一 M365 tenant —— 對帳邏輯建基於此 |
| A2 | M365 tenant subscribedSkus 係總量嘅唯一真相 |
| A3 | Graph 唔知 OpCo 劃分 → By-OpCo 帳必須人手維護(方案甲根本前提) |
| A4 | 採購段(quote / approval / vendor)維持人手,平台只追蹤 |
| A5 | 成本 / 發票留喺 DocuWare,平台只記 quoteRef / poRef |
| A6 | n8n 繼續負責 on-prem 執行(Phase 1);平台唔取代佢 |

### 19.2 外部依賴

| # | 依賴方 | 需要提供 | 現況 |
| --- | --- | --- | --- |
| X1 | 公司 IT | Entra SPA app registration(redirect URI · Expose an API scope · audience) | 🔴 未提供 → 卡真 SSO 驗證 |
| X2 | 公司 IT | Graph app-only 權限 admin consent(Organization.Read.All · Directory.Read.All · User.ReadWrite.All) | 需確認 |
| X3 | 公司 IT | Proxy allowlist *.prisma.sh | 未做,目前靠 workaround |
| X4 | ServiceNow owner | 實際 table / 欄位 / 狀態值 / work note 欄 / cat_item / idempotency 規則 | 🔴 未對齊(checklist 已備待填) |
| X5 | n8n owner(Chris 本人) | inbound / outbound webhook 真合約 | 🔴 未對齊 |
| X6 | OpCo / Regional IT | 真實 37-SKU × 24-entity allocation 資料 + 業務別名對映 | deploy-time |
| X7 | Owner | ADR-0009 之後嘅 audit rollout 優先級 | 已 Accepted,待排期 |

### 19.3 開放問題(影響預設行為)

| # | 問題 | 現時預設 |
| --- | --- | --- |
| OQ1 | 成本可見度 —— 要唔要喺平台至少「睇到」每單花幾多(即使人手填) | 唔記錢(現在補仲來得及) |
| OQ2 | isBaseLicense 去留 | 保留(驅動 triage UI 預設,非硬 gate) |
| OQ3 | 對帳「自動協助同步」機制(而非純人手對回) | 人手對回已啟動;自動化 later |
| OQ4 | OpCo self-service 開放時機 | model 已支援,未定 |

## 20. 風險登記

| ID | 風險 | 可能性 | 影響 | 緩解 | 狀態 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 公司 proxy 阻擋 binaries.prisma.sh → generate / migrate / seed / boot 卡住 | High(已發生) | 🔴 High | 流動網路跑一次 cache engine;長遠靠 IT allowlist。⚠️ clean reinstall 前需再轉流動網路 | 🟡 Mitigating |
| R2 | AUTH_DEV_BYPASS=true 誤帶入 production → 完全繞過權限 | Low | 🔴 High | 預設 false · 開啟打 warning · 生產路徑 getOrThrow fail-fast · 部署確認 .env 無此 flag | 🟢 Mitigated |
| R3 | n8n on-prem AD → Entra Connect sync 延遲:push 帶 azureSyncedAt 但 findUser 仲搵唔到 → assign fail | Med(on-prem 常態) | 🟡 Lower | assign 以 findUser 真命中為 gate,唔純信 timestamp;未命中 retry / 留 queue | ⚠️ Open(待 retry 實作) |

### 20.1 本文件識別嘅補充風險(建議納入登記)

| ID | 風險 | 影響 | 建議緩解 |
| --- | --- | --- | --- |
| R4(新) | 無 audit trail —— 用戶 / 角色 / 密碼 / OpCo / catalog / import 操作全部零留痕 | 🔴 稽核失敗 | AUDIT-3 落地(ADR-0009 已 Accepted) |
| R5(新) | 無 e2e / 整合測試 —— 跨系統迴歸靠人手 | 🟠 迴歸風險隨功能增長 | 補 API e2e smoke |
| R6(新) | Outbound 建單無交付保證 —— 失敗即失敗,無 retry、無失敗記錄 | 🟠 request 可能靜靜漏咗 | INTEG-3(先做失敗記錄 + 人手 retry 掣) |
| R7(新) | 無 health endpoint / 無監控 | 🟠 故障察覺延遲 | 部署前補 |

## 21. 責任分工

| 角色 | 職責 | 現時擔任 |
| --- | --- | --- |
| 架構決策 owner | 四層地基 / module 邊界 / vendor / storage layout / locked 決策嘅唯一拍板人 | Chris Lai |
| Scope / business owner | in / out of scope · tier 邊界 · 優先級 | Chris Lai |
| 實作 | 依 spec 實作;觸發 hard constraint 即 STOP + ask | AI coding agent(Claude Code)+ Chris |
| 驗證 | live 端到端驗證(curl / browser);可驗證嘅優先由 owner 親跑 | Chris Lai |
| ServiceNow 合約 | table / 欄位 / 狀態值定義 | ServiceNow owner(外部) |
| n8n 合約 | webhook URL / payload / auth | Chris Lai(n8n owner) |
| Entra app registration | SPA app reg + Graph 權限 consent | 公司 IT(外部) |
| 真數 curation | 37-SKU × 24-entity allocation + 業務別名 | Regional IT |

## 22. 治理與變更控制

### 22.1 Strict Mode Hard Constraints

項目採 Strict Mode —— 以下八條 violate 即視為 broken。觸發時必須 STOP and ask,唔可以單方面推進。

| ID | 約束 | 觸發即需 |
| --- | --- | --- |
| H1 | 架構變更 — 改四層地基 / module 邊界 / vendor / storage layout / Prisma schema / 已 lock 決策(對帳方案甲 · skuId 主鍵 · ledger 兩層數字 · stage 掛 line item · azureSyncedAt sync gate) | STOP → 說明 → approval → 寫 ADR |
| H2 | Vendor / Dependency — 加新 runtime dependency 或換 vendor | STOP → approval → ADR。例外:pure utility / type stub / dev dependency |
| H3 | Scope / Tier — 加超出當前 scope 嘅 feature | STOP → 說明屬邊個未來 tier → approval。模糊 → 預設 out-of-scope |
| H4 | Security / Privacy — 絕不 log / commit secret;絕不 hardcode tenant / client id / secret;PII 謹慎 | 高度小心;唔確定即 STOP |
| H5 | Test Coverage — critical path 寫 code 必須同步寫 test | 冇對應 test = 任務未完 |
| H6 | Design Fidelity(前端)— token-only · 一 view 一 primary action · lucide stroke icon · light + dark 都要 | 偏離設計 → STOP → 確認 |
| H7 | Tool Result Integrity — 絕不生成扮 tool 輸出嘅文字;結果類陳述必須 trace 到真實輸出 | 違反 = 破壞信任,比功能 bug 更嚴重(見 INC-001) |
| H8 | Tool Usage Discipline — 讀檔 / 搜尋用專用工具,唔用 shell cat/grep;唔用 echo 拼裝輸出 | 零容忍 |

### 22.2 ADR 流程

Proposed(起草)→ Accepted(owner 拍板)→ Superseded by ADR-MMMM

- 一旦 Accepted 唔改內容;要推翻 → 寫新 ADR,舊嗰個 status 改埋

- 檔位 docs/adr/NNNN-short-title.md;每寫一份必須喺 docs/adr/README.md index 加一行

- 格式:Context → Decision → Alternatives Considered → Consequences → References

### 22.3 工作流程

| 工作類型 | 流程 |
| --- | --- |
| Multi-day phase | docs/01-planning/W{NN}-{name}/ — plan.md(locked 後改要 changelog)+ checklist.md+ progress.md |
| Change(< 3 日) | docs/03-implementation/changes/CH-{NNN}-{kebab}/ |
| Bug fix | docs/03-implementation/bugs/BUG-{NNN}-{kebab}/ |

Binding rules:R1 multi-day 前必有 approved pre-doc · R2 daily commit 對應 progress entry · R3 deviation 必 log changelog(唔可以 silent drift)· R4 open question resolved 即同步文件 · R5 架構級決定必寫 ADR · R7 pending 變動必反映 BACKLOG.md

### 22.4 Git 規範

- Branch:main(protected)· feat/ · fix/ · chore/ · docs/ · adr/

- Commit:Conventional Commits <type>(<scope>): <description>

- PR:one feature per PR;pre-merge — tests pass · coverage 不降 · no linter warning · ADR updated

- 絕不 touch:.git/ · .env* · 任何含 credential 嘅檔 · design_handoff_licenseops/(read-only)· spec 嘅 content-locked section

# 附錄

## 附錄 A — ADR 索引

| ADR | 標題 | 狀態 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 前端納入本 repo,採 monorepo(apps/api + apps/web) | Accepted | 2026-07-09 |
| 0002 | 後端 Entra ID JWT 驗證策略(jwks-rsa + jsonwebtoken · 全域 guard · dev-bypass) | Accepted | 2026-07-10 |
| 0003 | 前端 Entra ID SSO 策略(MSAL · auth code PKCE · redirect) | Accepted | 2026-07-10 |
| 0004 | Allocation import 機制(admin CSV + dry-run + businessAlias 對映 + curation-as-scope) | Accepted | 2026-07-13 |
| 0005 | 本地密碼認證,與 Entra SSO 並存(dual-provider · argon2 · dual-issuer guard) | Accepted | 2026-07-13 |
| 0006 | 密碼生命週期 + session hardening(policy · force-change · lockout · refresh + httpOnly cookie) | Accepted | 2026-07-13 |
| 0007 | OpCo ledger 手動管理(逐格校正 · LedgerAdjustment audit · 對回機制啟動) | Accepted | 2026-07-14 |
| 0008 | 獨立 request 建單 + n8n 雙向整合 + D365 完整納入 scope | Accepted | 2026-07-15 |
| 0009 | 平台 audit trail(通用 AuditLog 共存 · 白名單 before/after · 權限矩陣 code-derive) | Accepted | 2026-07-20 |

⚠️ 見 §17.5 E1 —— docs/adr/README.md index 對 0009 嘅狀態未同步。

## 附錄 B — 術語表

| 詞 | 意思 |
| --- | --- |
| OpCo | Operating Company —— 集團旗下營運公司(現時 23 個 seed) |
| SKU | M365 / D365 授權產品;主鍵 = skuId GUID |
| Ledger | 平台維護嘅 per-OpCo 授權帳(allocated / assigned 兩個數字) |
| Drift | Σ assignedQuantity 同 tenant consumedUnits 對唔上 |
| 對帳方案甲 | 只喺每個 SKU 嘅總量層偵測差異;差異落邊個 OpCo 靠人手對回 |
| Sync gate | 指派前必須確認用戶已 sync 落 Entra(azureSyncedAt + findUser 真命中) |
| RITM / REQ | ServiceNow sc_req_item(項目)/ sc_request(母單) |
| Line item | 一張 request 內嘅單一 SKU 需求;stage 掛喺呢層 |
| Curation | 由真 tenant SKU 反向對業務名,決定平台管理範圍 |
| System of Record / Action | 記錄系統(ServiceNow)/ 行動系統(本平台) |
| Honest gap | 刻意記錄嘅「未做 / 假數 / placeholder」,唔造假象 |

## 附錄 C — 文件地圖

| 想知 | 讀邊份 |
| --- | --- |
| 有咩 pending / 揀下一個 task | docs/01-planning/BACKLOG.md |
| 平台級架構 / 定位 / 四層地基 / locked stack | docs/architecture.md |
| LicenseOps 業務決策(SSOT) | docs/02-architecture/licenseops/DESIGN.md |
| Domain model 真相 | apps/api/prisma/schema.prisma |
| 設計系統(SSOT)/ 視覺真相 | docs/02-architecture/design-system.md / design_handoff_licenseops/ |
| Phase / change / bug 流程 | docs/01-planning/PROCESS.md |
| 架構決定記錄 | docs/adr/ |
| 風險 | docs/01-planning/RISK_REGISTER.md |
| 反覆「暫時唔做」 | docs/01-planning/DEFERRED_REGISTER.md |
| 本地開發 setup | docs/setup.md |
| Graph / ServiceNow 設定 | docs/05-usage/INTEGRATION_SETUP.md |
| ServiceNow 合約對齊 | docs/05-usage/SERVICENOW-CONTRACT-ALIGNMENT.md |
| AI agent standing instructions | CLAUDE.md |
| 架構圖生成 brief | docs/02-architecture/DIAGRAM-BRIEF.md |

## 附錄 D — 查證方法

本文件所有「已實作」陳述嘅查證方式:

| 陳述類型 | 查證方式 |
| --- | --- |
| Endpoint 清單 / 角色 | 逐個 controller 檔案讀取,確認 @Controller / @Roles / @Public decorator |
| Model / enum 數目與欄位 | schema.prisma 直接讀取 + regex 掃 ^(model¦enum) |
| 後端測試數 | 實際執行 npx jest,取 summary 輸出(30 passed / 223 passed / 1 snapshot,89.7 秒) |
| 前端測試數 | 逐個 *.test.ts(x) 檔案盤點 |
| 排程 / queue | 全 repo grep @Cron · @Interval · @Timeout · BullModule · @Processor · bullmq —— 結果為零 |
| Route / 畫面 | router.tsx + 各 page 檔案讀取 |
| Dependencies | package.json 直接讀取 |
| 部署設定 | docker-compose.yml + .env.example 直接讀取 |
| 階段歷程 | BACKLOG.md + phase folder + git log |

未經查證嘅事項一律標明 —— 見 §17 落差登記。

文件結束 · UOP-SPEC-001 v1.0 · 2026-07-20 · Chris Lai